|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Министр сельского хозяйства Российской Федерации _________________________Н.В.Федоров «____» __________________2012 г. |

П Л А Н

организационных мероприятий  по подготовке и проведению в 2013 году

Первого Всероссийского съезда сельских кооперативов

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от Минсельхоза России | от других организаций |
| 1. Организационное обеспечение основных мероприятий |
| 1.1. | Проведение заседаний рабочей группы по подготовке Первого Всероссийского съезда сельских кооперативов (далее – Съезд). | октябрь 2012 г. -февраль 2013 г. | А.В.Петриков Д.И.Торопов | - |
| 1.2. | Определить помещение (зал) в г. Москве для проведения Съезда. | октябрь-ноябрь 2012 г. | П.В.Семенов А.В.Петриков Д.И.Торопов В.В.Тимофеев | В.Н.Плотников Е.Н.Кузнецов А.Н.Рассказов Г.И.Явкина А.П.Ковбас Э.А.Кутыгин С.А.Мытарев А.В.Морозов И.Г.Ушачев |
| 1.3. | Организационные вопросы (подготовка раздаточных материалов, информационных стендов и пр.) | декабрь 2012 г. - февраль 2013 г. | А.В.Петриков В.В.Нечаев В.В.Тимофеев | В.Н.Плотников Е.Н.Кузнецов А.Н.Рассказов Г.И.Явкина А.П.Ковбас Э.А.Кутыгин С.А.Мытарев А.В.Морозов И.Г.Ушачев органы управления АПК субъектов Российской Федерации |
| 1.4. | Подготовка предложений по софинансированию расходов, связанных с проведением Съезда. | октябрь-декабрь 2012 г. | А.В.Петриков Н.В.Смирнов М.О.Орлов | В.Н.Плотников Е.Н.Кузнецов А.Н.Рассказов Г.И.Явкина А.П.Ковбас Э.А.Кутыгин А.Н.Лебедиков С.А.Мытарев А.В.Морозов |
| 1.5. | Подготовка проектов Концепции развития кооперации на селе и резолюции Съезда | октябрь - ноябрь 2012 г. | А.В.Петриков Д.И.Торопов В.В.Власова Н.В.Смирнов | И.Г.Ушачев Е.Н.Кузнецов В.Ф.Вершинин А.В.Морозов |
| 1.6. | Подготовка списка делегатов для участия в Первом Всероссийском съезде сельских кооперативов. | февраль 2013 г. | А.В.Петриков В.В.Тимофеев Д.И.Торопов | органы управления АПК субъектов Российской Федерации, кооперативные союзы и ассоциации, Совет Центросоюза Российской Федерации |
| 1.7. | Направление приглашений Правительству Российской Федерации для участия в Первом Всероссийском съезде сельских кооперативов. | январь 2013 г. | А.В.Петриков П.В.Семенов В.В.Тимофеев | - |
| 2. Информационная поддержка |
| 2.1. | Размещение в средствах массовой информации, материалов о развитии сельскохозяйственной потребительской и производственной кооперации, ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, потребительской кооперации на селе. | октябрь 2012 г – март 2013 г. | А.В.Петриков Д.И.Торопов В.В.Тимофеев | М.Г.Кузьмина Е.Н.Кузнецов В.Н.Плотников В.Ф.Вершинин А.В.Морозов А.Н.Рассказов |
| 2.2. | Организация и проведение пресс-конференции по подготовке и проведению Первого Всероссийского съезда сельских кооперативов. | март 2012 г. | А.В.Петриков П.В.Семенов В.В.Тимофеев | М.Г.Кузьмина В.Н.Плотников Е.Н.Кузнецов В.Ф.Вершинин |
| 2.3. | Размещение пресс-релиза о проведении Первого Всероссийского съезда сельских кооперативов на официальном сайте Минсельхоза России | декабрь 2012 г. | П.В.Семенов А.В.Петриков В.В.Тимофеев | М.Г.Кузьмина |
| 2.4. | Создание на сайтах кооперативных организаций информационных разделов по подготовке и проведению Первого Всероссийского съезда сельских кооперативов. | октябрь 2012 г. | Д.И.Торопов В.В.Тимофеев | С.А.Захаров М.Г.Кузьмина Е.Н.Кузнецов В.Н.Плотников В.Ф.Вершинин А.В.Морозов А.Н.Рассказов А.П.Ковбас Э.А.Кутыгин С.А.Мытарев |
| 2.5. | Публикация материалов Съезда (Концепция развития кооперации на селе, резолюция, сборник докладов, информационные материалы) | Март - апрель 2013 г. | В.И.Нечаев Д.И.Торопов В.В.Тимофеев | Е.Н.Кузнецов В.Н.Плотников В.Ф.Вершинин А.В.Морозов А.Н.Рассказов А.П.Ковбас Э.А.Кутыгин С.А.Мытарев |
| 3. Проведение подготовительных мероприятий |
| 3.1. | Проведение в регионах Российской Федерации круглых столов, научно-практических конференций, семинаров по вопросам развития кооперативных отношений в сельской местности: | декабрь 2012 г, январь – февраль 2013 г. | А.В.Петриков Д.И.Торопов В.И.Нечаев М.О.Орлов | органы управления АПК субъектов Российской Федерации, отраслевые кооперативные союзы и ассоциации, Совет Центросоюза Российской Федерации |
|  | Алтайский край |  |  |  |
|  | Челябинская область |  |  |  |
|  | Ленинградская область |  |  |  |
|  | Республика Татарстан |  |  |  |
|  | Воронежская область |  |  |  |
|  | Астраханская область |  |  |  |
|  | Республика Саха (Якутия) |  |  |  |
|  | Республика Дагестан |  |  |  |
| 3.2 | Проведение на региональном и муниципальном уровнях съездов, совещаний сельских кооперативов с участием представителей основных отраслевых кооперативных союзов и ассоциаций и избрания делегатов на Первый Всероссийский съезд сельских кооперативов | ноябрь 2012 г. – февраль 2013 г. | А.В.Петриков Д.И.Торопов В.В.Тимофеев | органы управления АПК субъектов Российской Федерации, отраслевые кооперативные союзы и ассоциации |
| 3.3. | Организация в субъектах Российской Федерации награждения активистов кооперативного движения. | октябрь 2012 г.– март 2013 г. | П.В.Семенов В.В.Тимофеев О.Н.Антонова | администрации субъектов Российской Федерации, отраслевые кооперативные союзы и ассоциации, Совет Центросоюза Российской Федерации |
| 3.4. | Организация и проведение научно-практической конференции «Кооперация на селе: состояние, механизмы государственного регулирования, эффективность». | октябрь 2012 г. | А.В.Петриков Д.И.Торопов В.И.Нечаев | В.Ф.Вершинин А.П.Ковбас Е.Н.Кузнецов Э.А.Кутыгин С.А.Мытарев А.В.Морозов М.О.Орлов В.Н.Плотников А.Н.Рассказов И.Г.Ушачев Г.И.Явкина |
| 3.5. | Организация и проведение «круглого стола» по проблемам развития сельскохозяйственной кооперации. | декабрь 2012 г. | А.В.Петриков Д.И.Торопов В.И.Нечаев В.В.Тимофеев В.В.Власова Н.В.Смирнов М.О.Орлов | И.Г.Ушачев А.И.Алтухов Е.Н.Кузнецов В.Н.Плотников А.Н.Рассказов А.В.Морозов |
| 3.6. | Подготовка и издание проекта Концепции развития кооперации на селе. | январь 2013 г. | А.В.Петриков Д.И.Торопов В.И.Нечаев В.В.Тимофеев В.В.Власова Н.В.Смирнов М.О.Орлов | И.Г.Ушачев А.И.Алтухов |
| 3.7. | Организация и проведение семинара «Потребительская кооперация на селе: состояние и перспективы развития». | ноябрь 2012 г. | А.В.Петриков В.И.Нечаев | Е.Н.Кузнецов органы управления АПК субъектов Российской Федерации |
| 3.8. | Организация выставок продукции сельскохозяйственных кооперативов и организаций потребительской кооперации | март 2013 г. | А.В.Петриков М.О.Орлов В.В.Нечаев | Е.Н.Кузнецов В.Н.Плотников органы управления АПК субъектов Российской Федерации |
| 3.9. | Организация и проведение круглого стола по вопросам развития сельскохозяйственной потребительской, обслуживающей кооперации: - кредитные кооперативы; - в сфере строительства | декабрь 2012 г. | А.В.Петриков Д.И.Торопов В.В.Власова Н.В.Смирнов | А.Н.Рассказов С.А.Мытарев органы управления АПК субъектов Российской Федерации |