Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики

от 20 января 2009 г. № 8

Об аналитической ведомственной программе

«Дополнительная поддержка занятости работников агропромышленного

комплекса Чувашской Республики на 2009 год»

Во исполнение Послания Президента Чувашской Республики Н. Федорова Государственному Совету Чувашской Республики 2009 года «Успехи Чувашии – в инициативе  каждого!», поручения Председателя Кабинета  Министров Чувашской  Республики С. Гапликова от 14.01.2009 № 02/03-132  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую аналитическую ведомственную программу «Дополнительная поддержка занятости работников агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2009 год».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр                                                                                               М.В. Игнатьев

утверждена

#### приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики

от 20 января 2009 г. № 8

Аналитическая ведомственная программа

«Дополнительная поддержка занятости работников агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2009 год»

##### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | – | Аналитическая ведомственная программа «Дополнительная поддержка занятости работников агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2009 год» |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | Послание Президента Чувашской Республики Н. Федорова Государственному Совету Чувашской Республики 2009 года «Успехи Чувашии – в инициативе каждого!»; поручение Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики С. Гапликова от 14.01.2009 № 02/03-132 |
| Государственный заказчик Программы | – | Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Основной разработчик Программы | – | Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Основные исполнители Программы | – | Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики, Государственная служба занятости населения Чувашской Республики, органы местного самоуправления муниципальных районов, аграрные образовательные учреждения, КУП ЧР «Агро-Инновации», ГОУ УКК «Нива» Минсельхоза Чувашии, ГОУ УКК «Учебно-курсовой комбинат (п. Кугеси)» Минсельхоза Чувашии, организации агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства |
| Цель Программы | – | реализация дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда Чувашской Республики в сфере агропромышленного комплекса и обеспечение занятости работников агропромышленного комплекса, привлечение квалифицированных кадров в сельскохозяйственные организации республики в условиях финансового кризиса |
| Задачи Программы | – | опережающее обучение работников агропромышленного комплекса; организация временного трудоустройства населения в организациях агропромышленного комплекса в период сезонных работ; содействие гражданам, изъявившим желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы в сельской местности, в обеспечении жильем |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | – | численность работников, подлежащих опережающему профессиональному обучению – 100 человек; численность граждан, занятых на временных работах – 867 человек; численность граждан, изъявивших желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы в сельской местности, обеспеченных жильем – 150 человек |
| Срок реализации Программы | – | 2009 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы – 537668,9 тыс. рублей; из них: средства федерального бюджета – 177895,3 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 58674,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 54200,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 246899,0 тыс. рублей. |

| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и экономической эффективности | – | реализация мероприятий Программы позволит обеспечить: временную занятость в количестве 867 человек; организацию опережающего обучения 100 работников агропромышленного комплекса; содействие в обеспечении жильем 150 гражданам, изъявившим желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы в сельской местности. Социальная эффективность Программы определяется в не превышении уровня сокращения численности занятых в агропромышленном комплексе в 2009 году свыше 1,5 %. Экономическая эффективность Программы выражается в увеличении поступления налогов в бюджеты всех уровней, обусловленного трудоустройством граждан, общая сумма которых составит 5722,16 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за реализацией Программы осуществляется Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики. Исполнители мероприятий Программы к 1 февраля 2010 г. информируют Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики о ходе выполнения Программы. |

Введение

Аналитическая ведомственная программа «Дополнительная поддержка занятости работников агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2009 год» (далее – Программа) подготовлена в соответствии с Посланием Президента Чувашской Республики Н. Федорова Государственному Совету Чувашской Республики 2009 года «Успехи Чувашии – в инициативе каждого!».

Основанием для разработки Программы является поручение Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики С. Гапликова от 14.01.2009           № 02/03-132.

В настоящее время постановлением Кабинета Министров  Чувашской Республики от 31.12.2008 № 418 принята Республиканская целевая программа дополнительной поддержки занятости населения Чувашской Республики на 2009 год.

Программа определяет цели, задачи, дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Чувашской Республики в сфере агропромышленного комплекса и обеспечению занятости работников агропромышленного комплекса в условиях финансового кризиса. При ее разработке использованы предложения Государственной службы занятости населения Чувашской Республики, органов местного самоуправления муниципальных районов, КУП ЧР «Агро-Инновации», аграрных образовательных учреждений, Учебно-курсовых комбинатов Минсельхоза Чувашии.

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

В связи со сложившимся финансовым кризисом увеличились масштабы сокращения рабочей силы в организациях Чувашской Республики, а также неполной занятости работников, что напрямую сказывается на уровне обеспеченности и покупательской способности граждан.

Согласно проводимого с ноября 2008 года мониторинга ситуации на рынке труда в агропромышленном комплексе республики масштабного сокращения численности работников отрасли не наблюдается.

По оперативным данным администраций муниципальных районов в 2009 году планируется сокращение численности работников в количестве 126 чел. в связи с ликвидацией организаций, снижением объемов производства, применением производительной энергонасыщенной высокотехнологичной техники и оборудования.

Несмотря на сокращение численности работников потребность в квалифицированных кадрах в агропромышленном комплексе сохраняется. По данным муниципальных районов прогнозная потребность на 2009 год в квалифицированных специалистах организаций агропромышленного комплекса составляет 492 чел., в кадрах рабочих профессий – 2204 чел.

Основанием разработки Программы является предупреждение ситуации по массовому увольнению работников агропромышленного комплекса, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы, а также использование сложившейся ситуации по высвобождению работников в иных отраслях для привлечения квалифицированных кадров в сельскохозяйственные организации республики.

# II. Цели, задачи, важнейшие целевые индикаторы

и сроки реализации Программы

Целью Программы является реализация дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда Чувашской Республики в сфере агропромышленного комплекса, обеспечение занятости работников агропромышленного комплекса в условиях финансового кризиса и привлечение квалифицированных кадров в сельскохозяйственные организации республики.

С учетом поставленной цели предполагается решение следующих задач:

опережающее обучение работников агропромышленного комплекса в случае угрозы массового увольнения;

организация временного трудоустройства населения в организациях агропромышленного комплекса в период сезонных работ;

содействие гражданам, изъявившим желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы в сельской местности, в обеспечении жильем.

Целевые индикаторы ожидаемой эффективности реализации Программы приведены в табл. 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы

ожидаемой эффективности реализации Программы

| № пп | Целевой показатель (результат) Программы | 2009 год |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Численность работников, подлежащих опережающему профессиональному обучению, человек | 100 |
| 2. | Численность граждан, занятых на временных работах, человек | 867 |
| 3. | Численность граждан, изъявивших желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы в сельской местности, обеспеченных жильем, человек. | ## 150 |

Срок реализации Программы – 2009 год.

III. Перечень программных мероприятий

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий по следующим направлениям:

Мониторинг ситуации на рынке труда в  агропромышленном комплексе Чувашской Республики.

Данное мероприятие предполагает проведение еженедельного мониторинга ситуации в организациях агропромышленного комплекса, связанной с высвобождением работников, временной приостановкой работ, установлением неполного рабочего времени, задолженности выплаты заработной платы, наличия вакансий.

Опережающее профессиональное обучение работников агропромышленного комплекса.

В целях расширения возможностей трудоустройства граждан и сохранения занятости в организациях предполагается осуществлять опережающее обучение работников агропромышленного комплекса.

Реализация данных мероприятий позволит работодателям при реорганизации, реструктуризации предприятия, снижении объемов производства, оказании услуг или приостановке деятельности предприятия осуществлять переобучение работников новым видам деятельности, а работникам - повысить уровень квалификации, овладеть новыми профессиями (специальностями), избежав потери работы (заработка).

Организация временного трудоустройства безработных граждан,  ищущих работу, включая выпускников аграрных образовательных учреждений, а также работников агропромышленного комплекса  в случае угрозы массового увольнения.

В рамках указанного мероприятия будет организовываться временное трудоустройство граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения в организации агропромышленного комплекса в период сезонных работ (включая частичное возмещение работодателю затрат на заработную плату в рамках реализации Республиканской целевой программы дополнительной поддержки занятости населения Чувашской Республики на 2009 год, утвержденной постановлением Кабинета Министров  Чувашской Республики от 31.12.2008  № 418).

Оказание адресной поддержки гражданам, переехавшим в сельскую местность для замещения рабочих мест.

Предусматривается обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, в т.ч. изъявивших желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы в сельской местности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» с предоставлением социальных выплат  в размере до 70 % от расчетной стоимости жилья.

Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан.

В целях расширения возможностей обеспечения занятости населения предполагается финансирование мероприятий по содействию в организации предпринимательской деятельности и самозанятости безработных граждан за счет оказания адресной помощи данной категории граждан путем выделения финансовых средств на приобретение необходимого оборудования.

Обучение граждан на базе учебно-инновационного центра с учебно-демонстрационными площадками на базе действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов позволит распространить опыт по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ведению несельскохозяйственной деятельности на селе, создать дополнительные рабочие места.

Перечень мероприятий в разрезе программных задач приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий Программы привлекаются средства федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и  внебюджетные источники. Общий объем финансирования Программы составит  537668,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 177895,3  тыс. рублей (33 процента), средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 58674,6 тыс. рублей (11 процентов), средства местного  бюджета – 54200,0 тыс. рублей (10 процентов), внебюджетные средства – 246899,0 тыс. рублей (46 процентов).

На выполнение мероприятий Программы выделение дополнительных средств с федерального, республиканского, местного бюджетов, внебюджетных средств не предусмотрено. Данные средства запланированы в Республиканской целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы», Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года».

В рамках Республиканской целевой программы дополнительной поддержки занятости населения Чувашской Республики на 2009 год привлекаются средства федерального бюджета в виде субсидий республиканскому бюджету Чувашской Республики и средства республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию следующих мероприятий Программы:

расширение перечня программ опережающего профессионального обучения Учебно-курсовых комбинатов Минсельхоза Чувашии с учетом востребованных в организациях  специальностей;

организация временной занятости населения в организациях агропромышленного комплекса в период сезонных работ.

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает взаимодействие органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций агропромышленного комплекса, аграрных образовательных учреждений, участвующих в реализации конкретных мероприятий, ведущих к стабилизации ситуации на рынке труда в сфере агропромышленного комплекса республики.

Программа не накладывает ограничения на самостоятельность при принятии решений ее участниками.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Механизм привлечения и использования средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики определяется в соответствии с соглашениями, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

Управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик – Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, которое обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие исполнителей Программы, а также общий контроль за реализацией Программы.

Исполнители мероприятий Программы к 1 февраля 2010 г. информируют Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики о ходе выполнения Программы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит проведение целенаправленной государственной политики, направленной на оказание населению содействия в трудоустройстве.

Социальная эффективность Программы выражается в не превышении уровня сокращения численности занятых в агропромышленном комплексе в 2009 году свыше 1,5 % от общей численности занятых в агропромышленном комплексе.

Экономическая эффективность Программы будет выражена в увеличении поступления налогов в бюджеты всех уровней, обусловленного трудоустройством граждан. Общий объем средств, перечисленных в бюджетную систему, обусловленный трудоустройством граждан, составит 5722,16 тыс.  рублей.

Эффективность реализации Программы определяется в соответствии с Методикой расчета эффективности реализации Программы (приложение № 2).

Приложение № 1

к аналитической ведомственной программе

«Дополнительная поддержка занятости работников агропромышленного комплекса

Чувашской Республики на 2009 год»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

# аналитической ведомственной  программы

# «Дополнительная поддержка занятости работников агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2009 год»

| № пп | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Объем средств, необходимых для финансирования мероприятий, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мониторинг ситуации на рынке труда в агропромышленном комплексе Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение еженедельного мониторинга ситуации в организациях агропромышленного комплекса, связанного с высвобождением работников, временной приостановкой работ | Минсельхоз Чувашии, Государственная служба занятости населения Чувашской Республики (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию), организации агропромышленного комплекса (по согласованию) | в течение года | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение еженедельного мониторинга ситуации в организациях агропромышленного комплекса, связанного с установлением режимов работы организаций, формы организации труда и его оплаты | Минсельхоз Чувашии, Государственная служба занятости населения Чувашской Республики (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию) | в течение года | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мониторинг задолженности выплаты заработной платы в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах | Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию) | в течение года | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение мониторинга наличия вакансий в организациях агропромышленного комплекса | Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию), КУП ЧР «Агро-Инновации» | в течение года | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Определение потребности опережающего обучения работников для организаций агропромышленного комплекса | Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию), ФГОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (по согласованию) | I квартал | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Создание новых рабочих мест в организациях агропромышленного комплекса, формирование новых сельскохозяйственных производств малого, среднего, семейного бизнеса сельскохозяйственного и несельскохозяйственного видов деятельности | органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию), организации агропромышленного комплекса (по согласованию), крестьянские (фермерские) хозяйства (по согласованию) | в течение года | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Оказание работодателям и гражданам консультационных методических услуг по вопросам законодательства о труде и занятости, трудоустройства, профессионального обучения и профессиональной ориентации | Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию), КУП ЧР «Агро-Инновации», Информационно-консультационные центры в районах (по согласованию) | в течение года | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Создание на официальном сайте Минсельхоза Чувашии электронного банка вакансий в агропромышленном комплексе, постоянное его обновление | Минсельхоз Чувашии | I квартал | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Мониторинг трудоустройства выпускников аграрных образовательных учреждений, в т.ч. подготовленных на целевой контрактной основе, в организациях агропромышленного комплекса | Минсельхоз Чувашии, Минобразования Чувашии (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию), аграрные учебные заведения (по согласованию) | III квартал | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| II. Опережающее профессиональное обучение работников агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расширение перечня программ опережающего профессионального обучения Учебно-курсовых комбинатов Минсельхоза Чувашии с учетом востребованных в организациях специальностей | ГОУ УКК «Нива» Минсельхоза Чувашии, ГОУ «УКК (п. Кугеси)» Минсельхоза Чувашии, Минобразования Чувашии (по согласованию) | в течение года | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация целевой-контрактной подготовки специалистов для организаций агропромышленного комплекса с учетом мониторинга потребности в специалистах | Минсельхоз Чувашии, аграрные учебные заведения (по согласованию) | в течение года | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мониторинг трудоустройства населения по результатам краткосрочного опережающего обучения | ГОУ УКК «Нива» Минсельхоза Чувашии, ГОУ «УКК (п. Кугеси)» Минсельхоза Чувашии, сельскохозяйственные организации (по согласованию) | в течение года | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Обучение дополнительным специальностям и формирование профессиональных навыков у студентов выпускных курсов аграрных образовательных учреждений | аграрные образовательные учреждения (по согласованию) | в течение года | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| III. Организация временного трудоустройства безработных граждан, ищущих работу, включая выпускников аграрных образовательных учреждений, а также работников агропромышленного комплекса в случае угрозы массового увольнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация временной занятости населения в организациях агропромышленного комплекса в период сезонных работ | органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию), организации агропромышленного комплекса (по согласованию), Государственная служба занятости населения Чувашской Республики (по согласованию) | в течение года | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация ярмарок вакансий в организациях агропромышленного комплекса, в т.ч. временных сезонных работ | КУП ЧР «Агро-Инновации», органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию) | в течение года | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| IV. Оказание адресной поддержки гражданам, переехавшим в сельскую местность для замещения рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Стимулирование высококвалифицированных руководителей, переехавших в сельскую местность для работы в агропромышленном комплексе | Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию) | в течение года | 2350,5 |  | 2350,5 |  |  |  |  |
| 4.2. | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, в т.ч. изъявивших желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы в сельской местности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» | Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию) | в течение года | 122900,0 | 36300,0 | 14000,0 | 36300,0 |  | 36300,0 |  |
| 4.3. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» | Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию) | в течение года | 181100,0 | 58600,0 | 5000,0 | 17900,0 |  | 99600,0 |  |
| Итого по разделу |  |  |  | 306350,5 | 94900,0 | 21350,5 | 54200,0 | 135900,0 |  |  |

| V. Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Создание учебно-инновационного центра с учебно-демонстрационными площадками на базе действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Минсельхоз Чувашии, открытое акционерное общество Государственная страховая компания «Поддержка» (по согласованию), сельскохозяйственные потребительские кооперативы (по согласованию) | II квартал | 166200,0 | 33600,0 | 33600,0 | - | 99000,0 |  |
| 5.2. | Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию) | в течение года | 37112,3 | 27778,0 | 2586,3 |  | 6748,0 |  |
| 5.3. | Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию) | в течение года | 28006,1 | 21617,3 | 1137,8 |  | 5251,0 |  |
| 5.4. | Оказание содействия в разработке инвестиционных проектов, в т.ч. по поддержке комплексной компактной застройки и благоустройству сельских поселений в рамках пилотных проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест | Минсельхоз Чувашии, Минстрой Чувашии (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию), КУП ЧР «Агро-Инновации» | в течение года | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  | 231318,4 | 82995,3 | 37324,1 |  |  | 110999,0 |
| Итого по Программе |  |  |  | 537668,9 | 177895,3 | 58674,6 | 54200,0 |  | 246899,0 |

|  | Приложение № 2 к аналитической ведомственной программе «Дополнительная поддержка занятости работников агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2009 год» |
| --- | --- |

М Е Т О Д И К А

расчета экономической эффективности реализации

аналитической ведомственной программы

«Дополнительная поддержка занятости работников агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2009 год»

Ожидаемым результатом реализации Программы является обеспечение временной занятости не менее 867  человек.

Средняя продолжительность занятости в течение года на временных работах в организациях агропромышленного комплекса – 3 месяца;

Средняя заработная плата при трудоустройстве на временную работу – 4330 рублей (МРОТ) + 1134,46 рубля (начисления на заработную плату) = 5464,46 рубля.

Объем заработной платы, полученный при трудоустройстве на временную работу – 5464,46 рубля х 867 чел. х 3 мес. = 14213,06 тыс. рублей.

Объем средств, перечисленный в бюджетную систему, обусловленный трудоустройством граждан, занятых на временной работе, составит (размер единого социального налога – 26,2%, размер налоговых отчислений на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – 1,06%, размер налога на доходы физических лиц – 13,0%)– 5722,16 тыс. рублей.